## 总表
所属流程 | 功能点 | 涉及模块 | 进度比例
1 迎宾 | 1.1 机器人移动至迎宾点 | 导航 | 50%
运控
| 1.2 打招呼（挥手） | 运控
| 1.3 握手播报欢迎词（握手） | 运控
2 导览讲解 | 2.1 引导来宾去讲解点位1 | 导航
运控
| 2.2 识别来宾是否到位1 | 感知
| 2.3 引导来宾去讲解点位2 | 导航/运控
| 2.4 识别来宾是否到位2 | 感知
3 赠送礼品 | 3.1 为来宾选择点赞（随机动作：点赞、666） | 运控
| 3.2 取水 | 导航
运控
VLA
| 3.3 移动到来宾身边 | 导航
运控
| 3.4 将水递给来宾 | VLA
4 合影留念 | 4.1 提示来宾摆手势 （1.点赞 2.比耶 3.比心 4.666） | 运控
| 4.2 表达感谢（鞠躬） | 运控
5 送宾 | 5.1 引导来宾去出口处 | 导航/运控
| 5.2 识别来宾是否到位 | 感知
| 5.3 播报送别词（挥手） | 运控
| 5.4 返回迎宾点 | 导航/运控

## 运控专项
| 任务详细拆分 | 开始时间 | 结束时间 | 完成比例 | 每日进展 | 本周进度 | 下周计划 | 风险&依赖
鲁棒行走 | 客户需求确认 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 100% |  | WEEK20: | WEEK21:
| 对接接口文档定义&输出 | 2025-12-11 | 2026-01-02 | 100% |  | WEEK21: | WEEK22:
| 运控pipeline搭建 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 100%
| 拿到A2样本体--至少2台 | 2025-12-11 | 2026-01-30 | 100%
| 仿真开发（sim2sim） | 2025-12-11 | 2026-04-30 | 100%
| 接口、配置文件、状态切换开发 | 2026-02-27 | 2026-03-15 | 100%
| 加载行走模型，对齐输入输出 | 2026-03-16 | 2026-03-29 | 100%
| 行走调参 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 100%
| 内部联调 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 100%
系统联调-小脑：张江鹏
| 与小脑接口开发 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 100% | 5.11 提交接口实现的联调版本给小脑 5.10 已完成接口的调试功能实现，开发测试工程调试通过 5.8 Action接口申明部分以上传git，正在实现 5.7 接口仓库中完成9个Action的接口定义
| 与小脑接口联调 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 0% | 5.12：
| 系统联调-导航：张江鹏 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 10% | 5.12 今日修复6号机运控问题 5.8 运控deb软件包修复 |  |  | 配合导航联调解决问题
| 运控C++软件包部署 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0% | 5.11 添加构建deb功能 |  |  | 依赖机器到位
| 状态切换方案设计&评审 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 0%
| 状态切换方案实现 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 0%
| 切换状态真机调试 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 0%
稳定站立&行走：赵均强
| 修复模型训练陷入局部最优解问题 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 40% | 5.12：没训成功，已重新调整奖惩函数，在训 5.11：调整奖励函数，进一步优化 5.8：昨天训练了一版，有点效果，但是改法不好，更换了方法在训练模型 5.9:初步训练有优化效果
| 屏蔽上肢运动，维持平衡行走 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 10% | 5.12：机器今天寄出； 5.11：预计今天寄出，深圳机器到位后展开调试； 5.9：仿真上初步尝试屏蔽
| Mujoco仿真开发 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 40% | 5.12：做了部分上下肢分层控制脚本开发 5.9：仿真脚本优化 |  |  | 依赖机器到位
| 上肢小幅运动，整机保持稳定 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 0%
| 上肢大幅运动，整机保持稳定 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 0%
AMP拟人行走：徐斌
| 拟人行走方案调研 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 100% | 5.8：初步决定使用amp来实现拟人行走
| 奖励函数设计 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 0% | 5.12：训练了一版模型，跟专家确认改进中；
| 训练参数设计 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 0%
| 动捕数据预处理 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 0% |  |  |  | 依赖动捕映射数据
| 模型训练 | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 0%
| sim2sim仿真 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 0%
| sim2real | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 0%
| B样电机&结构变更跟进：武俊龙 |  |  | 5% | 5.8 了解到B样机脚踝结构较A2有变动（连杆放置 位置由后变为前，和unitree G1相似）
| 脚踝IK求解 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0% | 5.8：开始调研与B样机结构类似的unitree G1脚踝 5.8：整理需要赛力斯提供的信息：需要1） 下肢的模型参数2）真机 |  |  | 依赖赛力斯URDF
| B样URDF输出 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0%
全身拟人动作-视频 | 视频提取 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 100%
| 视频重定向到R11机器人 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 100%
| 视频重定向训练 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 100%
| 跑通部署算法 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 100%
| 真机部署 | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 50%
| 部署手写代码并调通 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 70% | 5.11：关节抖动，算法问题，优化中；机器人初始零位与程序调试零位不同，问题优化中；
| 拉取开源项目部署并跑通 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 20% | 5.11：已寻找到适合的开源项目，待手写代码完成后开始部署；
| 修改rl部署项目为mimic部署项目 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 100%
| 比对三个模型，选取最优模型 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0%
全身拟人动作-动捕数据 | 动捕数据重定向训练 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 0%
| 真机部署 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 0%
| sim2real gap优化 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 0%
拟人上肢动作-数据 | 方案确定 |  | 2026-05-10
| 动捕数据重定向训练 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 0%
| 真机部署 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 0%
| sim2real gap优化 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 0%
传统运控-挥手、比心、比耶动作 | 方案确定 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 100%
| io模块重构 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 100%
| 规划模块适配R11 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 100%
| 挥手动作定义、开发、调试 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 100%
| 比耶动作定义、开发、调试 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 100%
| 比心动作定义、开发、调试 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 100%
| 文档整理、生成脚本、统一测试 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 100%
| 比心，点赞，握手，比耶，666，挥手，动作实现+接口调用（python） | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 90% | 5.12：上臂偶尔掉线，今天测试部署6号机关节； 5.11：接口调试，性能优化； 5.8：比心，点赞，比耶，666，挥手，动作实现初版
| 比心，点赞，握手，比耶，666，挥手，动作优化 | 2026-05-13 | 2026-05-20
| 协助导航部署运控 | 2026-05-06 | 2026-05-30

## 操作专项
| 任务详细拆分 | 开始时间 | 结束时间 | 完成比例 | 每日进展 | 本周进度 | 下周计划 | 风险&依赖
机器人本体闭环执行 | 目标：支持防抖动和插值。 实现：在扩展性上支持防抖动和插值，但不真正实现，只打印两个动作之间的差值。@周井江 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 0508：框架已经设计好，但是尚未完全实现。 0511：可以通过日志中的目标位置绘制各个关节的位置变化，因此暂不细化，框架支持该扩展即可。 | WEEK20: | WEEK21:
云端推理服务 | 目标：同时支持基于 LeRobot 的 ACT/PI，以及 GR00T。 实现：当前代码与 LeRobot PretrainedPolicy 强绑定，需要改成 Protocol，同时支持两者@周井江 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 100% | 0507：已经看完 Isaac GR00T 的官方文档，https://jagged-bay-1b4.notion.site/GR00T-4-GR00T-API-35761210424280a0be50fbb77ec4f26b?pvs=74。正在进行设计。 0508：框架已经设计好，等待支持 GR00T。 0509：已经开发、测试 GR00T 的推理代码。 0511：已完成开发，且已部署。 | WEEK21: | WEEK22:
模型训练 | 使用 0507 合并的数据训练 ACT 模型（基于 LeRobot）@赵新池@任乐坤 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 0511：已训练完成，且已部署。
| 使用 0507 合并的数据训练 Pi0.5 模型（基于 LeRobot）@任乐坤@赵新池 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 100% | 0511：已训练完成，且已部署。
| 使用 0507 合并的数据训练 FlowerVLA 模型@周井江 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 100% | 0511：经过与郑工沟通，确定先专注于云端模型，暂不训练端侧模型。
| 使用 0507 合并的数据训练 GR00T 模型@周井江 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 100% | 0507：已经看完 Isaac GR00T 的官方文档，https://jagged-bay-1b4.notion.site/GR00T-1-3576121042428035935ecb07bc74efcb?pvs=74；https://jagged-bay-1b4.notion.site/GR00T-2-35761210424280859a5cf4faa32b4dac；https://jagged-bay-1b4.notion.site/GR00T-3-Embodiment-3576121042428042bccdee4710369433?pvs=74。 0508：正在准备训练模型，预计下班开始 10 万的训练。 0509：已经完成 5 万步的训练。
机器人本体调试 | 测试各关节的误差@胡宇涛 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 100% | 0508：编写一个可用于测试各关节误差的demo 0509：测试了各个关节的误差情况；下班前输出一份测试文档；排查6号机问题：问题定位为左手电机接触不良，已在修改 0511：由于在处理打包问题。今天稍晚录制一组手臂弯曲时，大臂的误差状态 机械臂关节位置跟踪精度测试报告 |  |  | 10 号机器人双臂掉落，读数不准。 0509风险：测试时间不足；6号机由于左手电机连接不稳定，导致无法读取到手臂状态，所以无法使用。10号机在被运控和摇操使用，需要17点后才能使用
| 回放数采数据@胡宇涛 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 50% | 0511：录制好了数据，但是回放时发现 右手灵巧手状态不对。 排查问题原因为：录制数据时右手的抓握状态不对导致，一直存的是false(握住状态) 该数据无效，后续需要等数据开发同事修改完问题后重新录制 0512：0511更换了灵巧手，0512已确认录得数据无问题，还请天龙在协调下6号机的使用时间 |  |  | 6号机器人可以数采，但是现在有问题 0511：数采录制数据的程序有问题 需要对应的开发同事排查
VLA 数采 | 调整头部相机视角以及桌子高度，确定可用采集场景@卢伟 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 0% |  |  |  | 6号机器人可以数采，但是现在有问题
| 100条数据采集@卢伟 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0%
| 使用调整视角后的数据训练模型，重新在本体进行闭环测试@周井江（依赖100条数据完成） | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 0%
| mcap2lerobot 兼容 H264 图像格式。@赵新池@任乐坤 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0%
| 数据处理 Pipeline 文档，以及技术实现文档。@周井江 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | 0511：已与字节沟通，要输出的内容。 0512：已发送。数据处理流程说明
| 梳理任务描述。@周井江 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0%
ROS 集成 | 开发 ROS Action@胡宇涛 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 100%
| 构建 DEB 包@胡宇涛 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 100% | 0508:完成，已经将打包脚本与大文件上传到 http://14.103.45.241:1180/robot_r11_source/vla/vla_deploy 仓库中

## 感知专项
| 详细任务拆分 | 开始时间 | 结束时间 | 进度完成比例 | 负责人 | 每日进展 | 本周进度 | 下周计划 | 风险
0630完成基础功能版本，0830与客户进行单个场景的验收 | 客户需求确认及完整的4S店感知list | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 100% |  |  | WEEK20: | WEEK21:
| 系统架构拆解及模块定义与接口 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 100% |  |  | WEEK21: | WEEK22:
双目感知模块（头） | 感知台架到位 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 100%
| 数采方案 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 100%
| 感知方案 | 2026-01-09 | 2026-01-22 | 100%
感知数采 | 上海4S店数采，标注（980*2） | 2026-03-19 | 2026-04-29 | 50%
| 数据采集、标注（1000张） | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 100%
| 真实4S店数采，标注 | 2026-05-01 |  |  |  | 依赖4s店
深度估计 | 深度估计模型基线搭建和benchmark工具 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 100%
| 工程化部署 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 100%
| 深度估计优化 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 50% |  | 需调研优化方案
头部相机感知 | 目标检测标注工具和模型benchmark工具 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 100%
| 目标检测实例分割工程化部署 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 100%
| 2D多目标跟踪算法Orin工程化开发 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 100%
| 2D检测+实例分割算法开发 | 2026-03-01 | 2026-04-02 | 100%
| 2D检测+实例分割算法模型持续迭代 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 50% | 廖虹钧 | 5.12：数据筛选，训练模型； 模型迭代-按周
| 2D检测+实例算法Orin工程化开发 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 100%
| 动态tf验证 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 50% | 许兰帅 | 5.12：机器人动态tf和机器人本体仍未就位，需@徐梓涵协助 |  |  | 依赖机器人本体，tf和标定
| 集成自有2D感知模型 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 0% | 许兰帅 | 5.12：收到自训练模型，今日开始
| 2D类别跳变优化(投票) | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  | 许兰帅
| 2D框跳变优化（平滑） | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 许兰帅
| 3D框跳变优化（平滑） | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 许兰帅
| 位置跳变优化（平滑） | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 50% | 许兰帅 | 5.12：依赖传感器时间戳对齐，需协调；待9号机回来后验证影响； |  |  | 依赖传感器时间戳对齐
| 跟踪ID跳变（跟丢或者跟错） | 2026-05-13 | 2026-05-25 |  | 许兰帅
| 双目矫正算法验证（对比替换赛力斯矫正算法） | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  | 许兰帅
| 相机内参工程适配（调用赛力斯的服务获取内参） | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 许兰帅
| 模型Orin上dla验证（降低GPU占用） | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 许兰帅
| 模型Orin上dla适配（降低GPU占用） | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 许兰帅
| 行人感知优化（针对615行人） | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  | 程垚 | 依赖赛力斯样板间/4S店采完数据以后
| 模型尺寸验证（现有640，改960，提升指标） | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  | 程垚
| 模型裁剪验证（提高模型推理速度） | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  | 程垚
| 模型裁剪部署（提高模型推理速度） | 2026-05-25 | 2026-05-30 |  | 程垚
深度相机感知模块 | 2D多目标跟踪算法开发 | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 100%
| 2D多目标跟踪算法Orin工程化开发 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 100%
| 算法工程化部署（C++，接口对齐，选取深度点输出深度信息） | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 100%
| 2D-3D点云映射 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 100%
| 点云生成（根据相机的内外参和深度图，转换到机器人坐标系） | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 100%
| 点云后处理（去噪声点，ROI区域） | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 100%
| 语义信息融合（整合ID、类别、2D框、深度点等多维信息） | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 100%
| Orin工程化开发(收、发topic，图像解码，时间同步等逻辑开发) | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 100%
| 2D检测+实例分割算法模型持续迭代 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 50% | 廖虹钧 | 模型迭代-按周
| 深度相机感知优化（3D框优化，跟踪优化，距离优化） | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 50%
| 动态tf验证 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 50% | 许兰帅 | 5.12机器人动态tf和机器人本体仍未就位，需协调 |  |  | 依赖机器人本体，tf和标定
| 集成自有2D感知模型 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 0% | 许兰帅 | 5.12收到自训练模型，今日开始
| 2D类别跳变优化(投票) | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  | 许兰帅
| 2D框跳变优化（平滑） | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 许兰帅
| 3D框跳变优化（平滑） | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 许兰帅
| 位置跳变优化（平滑） | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 0% | 许兰帅 | 5.12 正在与赛力斯沟通，可能需要深度相机厂家支持
| 跟踪ID跳变（跟丢或者跟错） | 2026-05-13 | 2026-05-25 |  | 许兰帅
| 相机内参工程适配（调用赛力斯的服务获取内参） | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 许兰帅
| 模型Orin上dla验证（降低GPU占用） | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 许兰帅
| 模型Orin上dla适配（降低GPU占用） | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 许兰帅
| 行人感知优化（针对615行人） | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  | 程垚
| 模型尺寸验证（现有640，改960，提升P,R指标） | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  | 程垚
| 模型优化（提高模型推理速度） | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  | 程垚
感知融合模块 | 时间与空间对齐（头部相机感知、深度相机感知） | 2026-04-07 | 2026-05-17 | 100% | 程垚
| 关联逻辑（2D iou匹配、3D Iou匹配、类别一致性） | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 100% | 程垚
| 融合ID | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 100%
| 几何融合（3D 按距离分层加权，2D 可选主传感器或加权） | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 80% | 赵振兴 | 代码重构完成，需要稳定的输入数据测试验证
| 平滑（对融合后的3D框、距离等做平滑） | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 60% | 赵振兴 | 已增加平滑策略，待测试
| 3D框跳变优化（平滑） | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 赵振兴
| 位置跳变优化（平滑） | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 赵振兴
| 融合跟踪ID跳变（跟丢或者跟错） | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 赵振兴
| 融合类别跳变 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 赵振兴
| 3D框优化（结合头部感知和深度相机的3D框） | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | 赵振兴
点云融合模块 | 时间与空间对齐（头部相机点云、深度相机点云，激光点云） | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 100%
| 点云预处理（3路点云进行预处理，点云裁剪、以激光为主点云） | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 100%
| 点云拼接（3路点云进行拼接，以激光为主） | 2026-05-30 | 2026-06-05 | 100%
| 融合后的点云进行处理（去噪，去nan值） | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 30% | 程垚 | 进行中
| 融合后的点云拼接GPU优化 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  | 程垚
联调 | 感知模块与导航模块的联调； | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 100% | 程垚
| 第一个场景的调试与交付（DEMO版本） | 2026-06-15 | 2026-08-30 | 0% | 程垚

## 导航专项
| 详细任务拆分 | 开始时间 | 结束时间 | 进度完成比例 | 责任人 | 每日进展 | 本周进度 | 下周计划 | 风险
0630完成基础功能版本，0830与客户进行单个场景的验收 | 客户需求确认 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 100% |  |  | WEEK20: | WEEK21:
| 系统架构拆解及模块定义与接口 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 100% |  |  | WEEK21: | WEEK22:
| VLN模型及详细的接口提供 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 100%
| SLAM建图，定位功能开发初版 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 100%
| 局部导航规划功能开发初版 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 100%
| 小脑模块与导航模块联调 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 100%
| 感知模块与导航模块的联调 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 80%
| 运控模块与导航模块的联调 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 0%
| 系统联调，具备基础功能 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 0%
| 第一个场景的调试与交付（DEMO版本，基础功能） | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 0%
地图构建 | 激光点云地图构建 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 100%
| 激光建图后端优化 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 100%
| 导航栅格地图转换 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 100%
| 窄FOV建图优化 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 100%
| 语义地图构建 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0%
定位 | 局部激光里程计算法适配 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 100%
| 局部激光里程计性能优化 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 100%
| 初版激光定位算法开发 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100%
| 初版激光定位算法真机测试 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100%
| 激光里程计 先验增量阈值限制 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 100% | 鞠庆&陈煜
| 激光里程计 imu滑窗预测 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 100% | 鞠庆&陈煜
| 激光里程计 定位频率提高 | 2026-05-16 | 2026-05-29 | 80% | 鞠庆&陈煜
| 视觉里程计环境搭建与方案验证 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 30% | 鞠庆&陈煜
| 视觉里程计适配开发 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 20% | 鞠庆&陈煜
| 视觉里程计稳定性测试 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 0% | 鞠庆&陈煜
| 激光-视觉里程计 融合定位开发 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 0% | 鞠庆&陈煜
决策规划 | 取水决策逻辑开发 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 100%
| 全局路径规划决策融合 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100%
| 全局路径规划算法初版开发 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100%
| MPPI算法适配 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100%
| 初版决策规控流程打通 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100%
| 局部规划算法RPP参数优化 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 50% | 蒋涛营
| 期望速度平滑 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 50% | 蒋涛营
| 避障功能优化 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 30% | 蒋涛营
| 全局规划算法优化 | 2026-05-09 | 2026-06-15 | 20% | 蒋涛营
| 全局规划参数优化 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 20% | 蒋涛营
联合调试 | 导航感知联调 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 90%
| 导航小脑联调 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 100%
| 导航运控联调 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 0%
| 系统联调 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 0%

## 数采专项
| 详细任务拆分 | 开始时间 | 结束时间 | 进度完成比例 | 每日进展 | 本周进度 | 下周计划 | 风险
小批量数据验证阶段0330 | 客户需求确认 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 100% |  | WEEK20: | WEEK21:
| 对接接口文档定义&输出 | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 100% |  | WEEK21: | WEEK22:
| 各团队输出数据需求文档，包括：数据格式/场景，数据增长计划 | 2025-12-29 | 2026-02-15 | 100%
VR | VR数采方案确认 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 100%
| IK解算-上肢 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 100%
| 数采遥操开发-初版 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 100%
| 数采摇操调试优化 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 100%
| 数采系统（工控机软件）开发初版 | 2026-03-09 | 2026-04-02 | 100%
| 数采系统（工控机软件）开发联调，输出第二版 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 100%
| 审核员数据评级功能开发 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 100%
| 审核员界面开发 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 100%
| 数采系统（工控机软件）第二版优化 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100%
| 机器人左眼视频流拉取功能 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 80%
| pico-遥控功能开发 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 100%
| pico-打点功能开发 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 100%
| pico-打点功能验证优化 | 2026-04-18 | 2026-04-30 | 100%
动捕 | 动捕间搭建 | 2026-03-30 | 2026-04-12 | 100%
| 动捕数采方案确认（动捕链路需要采集什么数据） | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 100%
| 动捕映射开发 | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 100%
| 动捕软件节点开发 | 2026-04-27 | 2026-05-10 | 80%
| 动捕服测试 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 50%
| 动捕软件节点与动捕服链路完整打通 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0%
| 动捕软件节点优化 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 0%
| 采集300条数据 |  |  | 0%
| 数采系统（增加动捕模块）开发初版 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 30%
| 数采系统（增加动捕模块）开发联调，输出终版 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 0%

## 小脑专项
设计文档 | 详细任务拆分 | 开始时间 | 结束时间 | 进度完成比例 | 依赖 | 今日进展 | 明日计划 | 本周进度 | 下周计划 | 风险
| 小脑软件架构文档 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 100% |  | 小脑概要设计v1.1 |  | WEEK20: | WEEK21:
| 小脑安全策略详细方案 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 100% |  | R11小脑安全监测软件方案 |  | WEEK21: | WEEK22:
| 小脑协同调度详细方案 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 100% |  | 大脑与小脑的协同与调度v1.0
| 小脑状态机详细方案 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 100% |  | 小脑状态机方案v1.0
| 小脑启动项详细方案 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 100% |  | 小脑启动配置详细方案v1.0
| 小脑资源监测详细设计 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 100% |  | 小脑资源监视详细设计v1.0
| 梳理大脑原子能力与互斥清单 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 100%
接口定义/开发/联调 | 统一接口定义代码库，包括msg/srv/action的定义 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 100% |  | 还需补充运控接口定义 | http://14.103.45.241:1180/robot_r11_source/public_interface/robot-interface
| 统一接口实现代码库，包括c++版本接口实现和python版本接口实现 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 80% | @张江鹏依赖运控完成 | 还需补充运控接口实现 | http://14.103.45.241:1180/robot_r11_source/public_interface/robot-interface-impl
| 大脑-小脑接口定义/开发/联调 | 2026-03-30 | 2026-05-17 | 50% | 塞力斯-袁工 | 5月跟塞力斯做接口层面联调
| 导航-小脑接口定义/开发/联调 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 100% | 高建伟
| 感知-小脑接口定义/开发/联调 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 100% | 许兰帅 | 已完成接口定义和开发，30号接口层面联调
| VLA-小脑接口定义/开发/联调 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 100% | 胡宇涛
| 运控-小脑接口定义/开发/联调 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 50% | @张江鹏依赖运控完成
小脑软件框架开发 | 使用zeromq开发消息总线和服务总线，替换ros的话题和服务，并实现消息桥接。 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 100%
| 使用gRPC替代ROS2，解决小脑进程间的通信问题，降低ROS2网络复杂度。 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 100%
小脑软件功能模块开发 | 资源监视：包括CPU、内存、磁盘、网络、GPU等。 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 100% | http://192.168.70.10:8765/ | 已完成部署。
| URDF结构模型：渲染结构树以及3D模型，实现节点与模型的联动，展示节点详细信息。 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 100%
| 开发展会机器人相机采集模块，交接给供应商。 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 100%
| 开发语音交互模块：ASR语音识别->LLM推理->TTS语音生成 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100%
| 开发栅格地图交互，可视化单点导航和多点导航，辅助420导航行测试。 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 100%
| 启动模块：按照任务编排启动各个功能模块，包括感知、导航、运控及VLA。 | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 80% |  | 需要模块配置成服务，并提供启停脚本。
| 虚拟大脑->小脑->导航的单目标导航和多目标导航的功能链路开发及调试。 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 100%
| ROS节点/故障/日志管理 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 60%
| 小脑管理节点状态机及任务分发 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 80%
| 小脑地图管理 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 25%
| 地图编辑功能 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 10%
| 地图电子围栏功能 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 10%
| 安全策略管理及执行 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 50%
| 替塞力斯开发端侧大脑接口 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 60%
小脑调试人机交互 | 导航任务人机交互 | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 20% |  | 配合火山调试语义地图
| 感知任务人机交互 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 20%
| VLA任务人机交互 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 25%
| 运控任务人机交互 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 25%
| 大脑任务人机交互 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 30%

## 615交付
所属流程 | 功能点 | 涉及模块 | 任务拆解 | 开始时间 | 结束时间 | 进度比例 | 风险&依赖
1 迎宾 | 1.1 机器人移动至迎宾点 | 导航
|  | 运控 | 鲁棒行走
拟人行走
| 1.2 打招呼（挥手） | 运控
| 1.3 握手播报欢迎词（握手） | 运控
2 导览讲解 | 2.1 引导来宾去讲解点位1 | 导航
运控
| 2.2 识别来宾是否到位1 | 感知
| 2.3 引导来宾去讲解点位2 | 导航/运控
| 2.4 识别来宾是否到位2 | 感知
3 赠送礼品 | 3.1 为来宾选择点赞（随机动作：点赞、666） | 运控
| 3.2 取水 | 导航
运控
VLA
| 3.3 移动到来宾身边 | 导航
运控
| 3.4 将水递给来宾 | VLA
4 合影留念 | 4.1 提示来宾摆手势 （1.点赞 2.比耶 3.比心 4.666） | 运控
| 4.2 表达感谢（鞠躬） | 运控
5 送宾 | 5.1 引导来宾去出口处 | 导航/运控
| 5.2 识别来宾是否到位 | 感知
| 5.3 播报送别词（挥手） | 运控
| 5.4 返回迎宾点 | 导航/运控